## SBL
No. | Status | Priority | Plan man-hours | Task content | developer | Start Date | Actual man-hours
1 | Done | 中 | 4 | 要件資料読み合わせ | 全員 | 2020/3/16 | 4 | =SUMIF(SBL!D:D,"
2 | Done | 中 | 4 | アジャイル開発説明 | 全員 | 2020/3/16 | 4
3 | ToDo | 中 | 18 | ディリスクラム | 全員
4 | ToDo | 高 | 2 | 画面やり取り用のDTO作成 MTV011DetailBeanを参照
5 | ToDo | 高 | 1 | 画面やり取り用のDTO作成レビュー
6 | ToDo | 中 | 2 | 画面JSP作成
7 | ToDo | 中 | 1 | 画面JSP作成レビュー
8 | ToDo | 中 | 2 | 画面JS、CSS作成
9 | ToDo | 中 | 1 | 画面JS、CSS作成レビュー
10 | ToDo | 低 | 3 | アクションクラス作成
11 | ToDo | 低 | 1.5 | アクションクラスレビュー
12 | ToDo | 中 | 5 | 検索サービス作成
13 | ToDo | 中 | 2.5 | 検索サービス作成レビュー
14 | ToDo | 中 | 5 | 検索サービス単体テスト
15 | ToDo | 高 | 1 | メッセージマスタ設定値作成、単体DBセットアップ ※チェックメッセージと正常メッセージ ※メッセージがすでに作成している可能性があり
16 | ToDo | 中 | 1 | 赤枠の対応調査
17 | ToDo | 中 | 3.5 | チェックサービス作成
18 | ToDo | 中 | 1.5 | チェックサービス作成レビュー
19 | ToDo | 中 | 5 | チェックサービス単体テスト
20 | ToDo | 中 | 2 | マスタ反映サービス作成
21 | ToDo | 中 | 3 | マスタ反映サービス作成レビュー
22 | ToDo | 中 | 5 | マスタ反映サービス単体テスト
23 | ToDo | 中 | 2 | 画面動作確認（表示内容、JS）
24 | ToDo | 中 | 1 | 内結のテストケース表作成（初期表示、検索）
25 | ToDo | 中 | 0.5 | 内結試験項目書レビュー（初期表示、検索）
26 | ToDo | 低 | 0.5 | 内結試験データ作成（初期表示、検索）
27 | ToDo | 中 | 2 | 内結のテストケース表作成（チェック）
28 | ToDo | 中 | 1 | 内結試験項目書レビュー（チェック）
29 | ToDo | 低 | 1.5 | 内結試験データ作成（チェック）
30 | ToDo | 中 | 1 | 内結のテストケース表作成（マスタ反映）
31 | ToDo | 中 | 0.5 | 内結試験項目書レビュー（マスタ反映）
32 | ToDo | 低 | 0.5 | 内結試験データ作成（マスタ反映）
33 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書作成（初期表示、検索）
34 | ToDo | 低 | 1.5 | 内結試験項目書レビュー（初期表示、検索）
35 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書実施（初期表示、検索）
36 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書作成（チェック）
37 | ToDo | 低 | 1.5 | 内結試験項目書レビュー（チェック）
38 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書実施（チェック）
39 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書作成（マスタ反映）
40 | ToDo | 低 | 1.5 | 内結試験項目書レビュー（マスタ反映）
41 | ToDo | 低 | 3 | 内結試験項目書実施（マスタ反映）
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62

## Sheet3 (hidden)
3
5
アクション
サービス
SQL
画面
DTO
DTO
DTO

## バーンダウン
| 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
田口 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0
大江 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0
千石 | 2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
段 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
稼働小計 | 8 | 18 | 28 | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 82 | 82 | 82 | 稼働合計： | 82
SBL小計 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | SBL合計： | 79
消化残